ГРАД ДОБОЈ

ИЗВЈЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ДОБОЈ

ЗА 2016. ГОДИНУ

Добој, октобар 2017. године

ИЗВРШНИ САЖЕТАК

Извјештај о имплементацији Стратегије интегрисаног развоја Града Добој (2011-2020), односно Ревидиране стратегије (2016-2020) има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринесе бољем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру 4 дефинисана стратешка циља, односно 11 секторских циљева.

Планом имплементације за 2016. годину било је предвиђено је провођење 33 пројекта укупне вриједности 10.206.000 КМ. У 2016. години започета је имплементација 21 пројекта, од којих је 4 у цјелини завршено. Проценат реализације пројеката у извјештајној години је висок (64%), прије свега усљед укупне вриједности реализованих пројеката од 12.884.168 КМ (126,24%). Вриједност реализованих буџетских средстава је 3.302.846 КМ (планирано 2.566.000), док је из екстерних извора прикупљено 9.581.322 КМ (планирано 7.640.000 КМ).

У погледу кључних приоритета и фокуса за претходну 2016. годину, Град Добој је у значајнијој мјери реализовао пројекте деминирања минираних подручја, извршио потпуну реконструкцију градске улице у старој индустријској зони Усора, енергетски ефикасну реконструкцију једне градске основне школе, даљу реконструкцију, техничко опремање и модернизацију Дома здравља, потпуну реконструкцију Градске библиотеке, те успостављање Техничко-лабораторијског центра Саобраћајног факултета. Поред значајног сопственог улагања, сви ови пројекти реализовани уз велики допринос средстава из екстерних извора, што је свакако и мјера успјеха Градске управе, посебно зато што су једино за реконструкцију улице Николе Тесле коришћена кредитна средства, док су за све остале пројекта коришћена донаторска средства, односно средства обезбијеђена код других нивоа власти. Овим пројектима повећана је сигурност грађана (Добој спада у минама најзагађеније просторе у БиХ), подигнут ниво здравствене заштите, унапријеђен систем основношколског и високошколског образовања у граду и створене додатне предиспозиције за значајније инвестиције у привредни развој.

Од важних пројеката којима се није приступило реализацији треба истаћи пројекат уређења корита ријеке Босне ради заштите града од евентуалних будућих пријетњи од поплаве. Мада за реализацију овог пројекта постоји пројектно-техничка документација, препреку и даље представља неријешено питање концесије на корито ријеке Босне, због чега није могуће формулисати финансијску конструкцију за реализацију пројекта па тиме ни приступити његовој реализацији. Такође, нема помака ни око припрема за дефинисање простора за нову индустријску зону с обзиром да Град још није дошао у посјед земљишта пољопривредних задруга у стечају, а не расплаже другим земљиштем погодним за ову намјену. С обзиром да нема наговјештаја да ће у скоријем периоду доћи до разрјешења ових питања, могуће је да ће се реализација ових пројеката помјерити чак за неколико наредних година.

У погледу остваривања секторских циљева, уочава се значајна позитивна промјена у односу на први полупериод имплементације важеће Стратегије. Има више разлога за овај напредак, првенствено због тога што је ово и прва година имплементације Ревидиране стратегије, па су и пројекти и програми конкретније и реалније постављени и дефинисани приликом израде ревизије. Такође се због специфичности догађања из претходне двије године могао наћи јачи ослонац на екстерним изворима финансирања. Углавном се да констатовати да су најуспјешније реализовани секторски циљеви у области друштвеног развоја и заштите животне средине, док се још увијек осјећају потешкоће око реализовања циљева у области економског развоја. Ту је дошло до значајног напретка у погледу односа локалне управе и привредног сектора, створена је боља комуникација и донесен низ одлука о давању подстицаја локалним предузећима, али је и даље евидентан проблем недостатка уређених индустријских зона, па чак и одсутво промоције Добоја као привлачне инвестиционе локације. Добар приступ Градске управе огледа се у уласку у процес BFC сертификације јер строги критеријуми овог стандарда изискују потпуну промјену става и понашања у цијелој овој сфери. Процес се развија позитивним током и требало би да буде окончан добијањем сертификата. У сектору друштвеног развоја биљежи се напредак у области образовања одраслих у сврху запошљавања и самозапошљавања, а значајно су унапријеђени услови за рад са дјецом и младима док напредак у погледу побољшања услова и услуга за социјално искључене категорије варирају зависно од категорије и планираног програма/пројекта.

1.	УВОД

Стратегију интегрисаног развоја Града Добој за период од 2011-2020. године израдио је Развојни тим Града Добој (раније, општине Добој) у периоду новембар 2009 – март 2011. године, у оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу Владе Швајцарске и Развојног програма Уједињених нација (УНДП). Стратегија интегрисаног развоја Града Добој усвојена је у 2011. године на 24. редовној сједници Скупштине, одржаној дана 29.03.2011. године.  Као оперативни инструмент за реализацију стратегије, град сваке године припрема трогодишње планове имплементације (1+2).

Као редован корак у процесу израде и реализације локалне развојне стратегије ради се средњорочна ревизија. Термин за израду средњорочне ревизије за Град Добој била је 2015. година. Изради ревидиране стратегије претходила је евалуација коју је извршио консултант одабран од стране УНДП-а. Након урађене евалуације, услиједио је процес рада на ревизији документа, поново уз стручну помоћ консултаната коју је обезбиједио УНДП и који су Развојни тим и секторске радне групе водили кроз процес. Рад на ревизији започео је у септембру 2015. године и пренио се у 2016. годину. Ревидирана стратегија усвојена је на сједници Скупштине Града Добој одржаној 20.08.2016. године. Треба нагласити да је термин за израду средњорочне ревизије дошао у право вријеме због тога што су се у Добоју десила два јако битна збивања која су значајно измијенила услове па чак и стратешке циљеве који су били постављени у периоду израде Стратегије интегрисаног развоја. Ради се првенствено о катастрофалној поплави из 2014. године која је изазвала озбиљан социо-економски потрес у заједници, те промијенила приоритете не само у непосредном периоду након поплаве, него и на знатно дужи временски период. Други елемент промјене представља издвајање територије Станара и неколико околних мјесних заједница у нову административно-територијалну цјелину. С обзиром да је овај простор био директно повезан са изградњом нове термоелектране, а која је представљала једно од стратешких опредјељења – ослонца на енергетски сектор и производњу електричне енергије, издвајање овог простора уједно је означило и престанак планирања ослањања на производњу енергије и усмјеравање ка новим односно преосталим стратешким правцима из Визије развоја.

Упркос пролонгирању рада на ревизији, акциони план за имплементацију Ревидиране стратегије који је развијен током процеса њене израде постао је основа за имплементацију Стратегије већ током 2016. године и уједно је и подога на којој је урађен овај извјештај. Извјештај се односи на имплементацију стратешких, односно приоритетних секторских пројеката у 2016. години, који се по МиПРО методологији, планирају уз консултације са свим битним актерима у заједници у свим фазама имплементације стратегије.

Носилац израде трогодишњег Плана имплементације (1+2) као и извјештаја за 2016. годину је Одсјек за стратешко планирање и управљање развојем, који у Граду Добоју обавља функцију јединице за управљање развојем. Извјештај је припремљен у сарадњи са представницима свих унутрашњих организационих јединица Градске управе.

Подаци о имплементацији се континуирано прикупљају током цјелокупног периода који покрива овај извјештај и то коришћењем алата за праћење имплементације Стратегије и на основу дефинисаних секторских и макроекономских показатеља. Подаци се тимски анализирају, на основу чега се припрема квалитативни осврт на посматрани период имплементације, као и поуке и препоруке за наредни период.

2.	СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ

2.1.	Визија

Ревидираном стратегијом развоја Града Добој за период од 2016-2020. године, дефинисана је сљедећа визија:

Добој 2020. године:

- развијен саобраћајни, комуникациони и привредни центар,

- са развијеном пословном инфраструктуром и пратећим услугама,

- уређен и  туристички атрактиван град,

- културни, образовни и спортско-рекреативни центар регије,

- са знатно унапређеним квалитетом живота, уједначеним у граду и на селу.

2.2.	Стратешки циљеви

Стратегијом развоја Града Добоја за период од 2016-2020. године, дефинисана су 4 стратешка циља:

Стратешки циљ 1:  Развијен привредни сектор који ефективно користи саобраћајне и комуникационе предности Добоја;

Стратешки циљ 2:  Развијено сеоско предузетништво и одржива поЉопривредна производња;

Стратешки циљ 3: Регионално конкурентни људски ресурси и развијена укупна друштвена инфраструктура и јавне услуге;

Стратешки циљ 4 :  Просторно и комунално уређена и еколошки напредна средина са развијеном заштитом од природних и других опасности.

2.3.	Секторски циљеви

Стратешки приоритети за развој града су: економски развој, друштвени развој и заштита животне средине. У оквиру ових сектора, дефинисани су сљедећи циљеви:

Економски развој

Секторски циљ 1: ПобоЉшано пословно окружење и развијени инструменти подршке привреди;

Секторски циљ 2: Привучене веће инвестиције, првенствено у областима индустрије, дистрибуције и транспорта; Секторски циљ 3:  Повећање обима пољопривредне производње и радне ангажованости сеоског становништва;

Друштвени развој

Секторски циљ 1:  Унапријеђене могућности образовања одраслих у сврху запошЉавања и самозапошЉавања;

Секторски циљ 2:  Унапријеђени услови за рад са дјецом и младим;

Секторски циљ 3:  Побољшани услови и услуге за социјално искључене и рањиве категорије;

Сектор заштите и унапређења животне средине

Секторски циљ 1:  Повећана покривеност становништва водоводном и канализационом мрежом;

Секторски циљ 2:  Смањени ризици од елементарних непогода и других опасности;

Секторски циљ 3:  Унапријеђена управЉања чврстим отпадом;

Секторски циљ 4:  Повећана енергетска ефикасност и коришћење обновЉивих извора енергије и  заштита ваздуха;

Секторски циљ 5:  Уређена просторно-планска и еколошка документација.

2. 4.	Кључни планирани приоритети и фокуси за посматрани годишњи период (2016. година)

Кључни приоритети економског сектора

План економског развоја Добоја у планираном стратешком периоду усмјерен је коришћење повоЉног геосаобраћајног положаја за стварање атрактивне пословне локације и изградњу повоЉног пословног окружења, те подстицање инвестиција првенствено у областима индустрије, дистрибуције и транспорта. Ово све треба да допринесе бржем развоју привреде и повећању броја запослених. Такође, унапређење тржишне повезаности пољопривредне производње и рурални развој би требало да доведу до повећаног обима поЉопривредне производње, повећаних прихода и радне ангажованости сеоског становништва.

У складу са дефинисаним секторским циљевима, кључни приоритети економског сектора за 2016. годину у овиру Програма унапређења пословног окружења били су:

Пројекат побољшања пословног окружења (БФЦ); јачање јединице за управљње развојем; израда Програма подстицаја производним предузећима.

У оквиру Програма изградње пословне инфраструктуре приоритиети су: реконструкција главне саобраћајнице у постојећој индустријској зони Усора; израда студије изводљивости, регулационог плана и др. за пројектовање нове пословне зоне.

У оквиру програма промоције инвестиционих могућности Града Добоја: промоција Добоја као атрактивне инвестиционе локације; привлачење инвеститора у постојеће индустијске капацитета града Добоја.

Приоритети у оквиру Програма унапређења тржишне повезаности пољопривредне производње: повезивања пољопривредних произвођача и прерађивачких капацитета; програм подстицаја пољопривредне производње; наставак изградње противградних станица; подршка бушењу нових бунара за наводњавање;  заштита, односно ревитализација деградираног обрадивог земљишта.

У оквиру Програма руралног развоја: Успостављање малих бизниса у сеоским МЗ; Проширење капацитета понуде услуга у области сеоског туризма на подручју планине Озрен; израда тематске стратегије руралног развоја Града Добој.

Кључни приоритети друштвеног сектора

КЉучна тежишта развоја друштвеног сектора Града Добоја одређена су на основу анализе у овој области, која указује да је инфраструктура у области образовања и здравствене заштите добро развијена. Мора се нагласити да је Добој једна од ријетких локалних заједница у БиХ која је успоставила ефективне институције за преквалификацију, доквалификацију и оспособЉавање одраслих особа. Због тога су ова тежишта усмјерена на унапређење могућности образовања одраслих у сврху запошЉавања и самозапошљавања. Побољшање услова за рад са младим и развој инфраструктуре и садржаја у области културе и спорта, те побољшање услова и услуга за социјално искључене категорије.

У друштвеном сектору за 2016. годину у Програму за преквалификације и запошљавање кључни приоритети били су: повећање капацитета за преквалификацију, доквалификацију и оспособљавање; подршка самозапошљавању и запошљавању доквалификованих и преквалификованих лица у секторима са највећим потенцијалом; изградња и опремање техничко-лабораторијског центра за потребе Саобраћајног факултета;

У програму подршке развоју и образовању дјеце и младих: подршка секору ОЦД у свим областима, са посебним нагласком на младе; проширење капацитета за цјелодневни боравак дјеце у предшколској установи.

У програму развоја културе и спорта: Санација, адаптација и надоградња објекта библиотеке (са набавком библиотечке грађе). Набавка и постављање еколошког клизалишта; јачање веза са дијаспором; Израда тематске стратегије развоје кутуре, спорта, туризма и информисања; очување материјалне и културне баштине; реконструкција Соколског дома.

У прогрму повећања капацитета за социјално искључене категорије: проширење капацитета центра здравствене заштите; подршка повећању капацитета Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју; ревитализациј Дома пензионера и оснивање геријатријског центра.

У програму побољшања услуга за социјално искључене категорије: имплементација Локалног плана акције у области инвалидности; унапређење система подршке старим и изнемоглим лицима која живе сама. Израда социјалне карте и базе података о становништву у стању потребе.

Кључни приоритети сектора затите животне средине

Анализа је показала да на подручју Града Добоја имамо недовоЉну покривеност становништва водоводном и канализационом мрежом. Повећање ове покривености је начин како више становника може добити питку воду из контролисаних извора и како више отпадних вода може бити регулисано на контролисан начин. Такође, поплава из 2014. године је показала колико је локална заједница рањива на појаву оваквих опасности, па је смањење ризика од елементарних непогода и других опасности такође важно упориште у овој области. Поплава је, такође, додатно погоршала проблем са одлагањем чврстог отпада, па је и то проблем са којим се морамо суочити. Енергетска ефикасност, посебно у урбаном дијелу, идентификована је као области у којој постоји значајан потенцијал за заштиту животне средине, који се истовремено може ставити у функцију привредног и друштвеног развоја. На крају, ништа од укупног развоја није могуће планирати на прави начин без комплетирања недостајуће просторно-планске и еколошке документације.

Приоритетне активности сврстане су у програм унапређења комуналних услуга , програм заштите становништва и имовине од елементарних непогода и других опасности, програм унапређења управљања отпадом, програм енергетске ефикасности и програм израде просторно планске документације. Сваки програм обухвата низ активности пројеката и мјера од којих свакако треба истаћи оне који се односе на заштиту становништва и материјалних добара путем материјалног и стручног јачања система цивилне заштите и ватрогасне службе, као и континуирани процес деминирања на приоритетним локацијама због познате чињенице да је Добој једно од минама најзагађенијих подручја у БиХ.

2.5.	Збирни преглед приоритетних пројеката и оквира за њихово финансирање обухваћених трогодишњим Планом имплементације од 2016-2018. године

За плански период од 2016-2018. године укупно је планирано 67 пројекта. Посматрајући по развојним секторима за период од 2016-2018. године, у склопу економског сектора је укупно планирано 18 пројеката, у друштвеном сектору 17, те у сектору заштите животне средине 32 пројеката.  За реализацију ових пројеката планирано је укупно 24.797.000 КМ, од тога из властитих извора 8.234.000 КМ, из екстерних 16.563.000 КМ. Просјечна годишња буџетска улагања у стратешке пројекте износе нешто мање од 10% буџета Града Добој.

Што се тиче извора екстерног финансирања, најзначајнији предвиђени извори за период од 2016-2018. године су из средстава надлежних министарстава у Влади Републике Српске, те из страних донација (ЕУ/УНДП, USAID, Влада СР Њемачке, Влада Јапана и други). Кредитна средства представљају релативно мали удио у укупном износу, дјелимично и због тога што Града Добој нема велики капацитет за кредитно задуживање. Добар дио донаторских средстава већ је договорен у оквиру програма отклањања посљедица поплаве који су се пренијели и у 2016. годину, а постоје и пројекти који се готово у континуитету одобравају од појединих донатора.

У наведеном периоду највише средстава планирано је у сектору заштите животне средине – 14.718.00 КМ (4.040.000 из буџета + 10.678.000 из екстерних извора), потом за друштвени развој – 6.230.000 КМ (2.260.000 из буџета + 3.970.000 из екстерних извора), а затим за привредни развој – 3.849.000 КМ (1.934.000 из буџета + 1.915.000 из екстерних извора). Сектор заштите животне средине носи највише средстава зато што он обухвата велике инвестиционе пројекте у области инфраструктуре, заштите од поплава и других врста пријетњи, те обуку и опремање специјализованих јединица и служби за заштиту становништва, мјере енергетске ефкасности, управљање отпадом и сл.

- ПРЕГЛЕД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ РАЗВОЈА

3.1. Сажет осврт на претходни период имплементације (од почетка реализације стратегије)

Преглед реализације Стратегије закључно са 2014. годином подробно је обрађен у документу „Извјештај о евалуацији стратегије интегрисаног развоја Града Добој за пеиод 2011-2020. година“, који је био у прилогу прошлогодишњег извјештаја.

Сажетак реализације Стратегије у 2015. години:

Због ванредне ситуације и поремећаја који су наступили у редовном функционисању локалне управе, у Добоју није урађен годишњи план имплементације Стратегије за 2015. годину. Стога је као основа за извјештавање за 2015. годину служио је Акциони план имплементације за период 2013-2015. година, као посљедњи релевантан план урађен према Методологији. Акционим планом за имплементације у 2015. години било је предвиђено 13 пројекта укупне вриједности 322.000 КМ. Од ових 13, за 5 пројеката Акционим планом била је предложена структура финансирање у 2015. години, док је за остале пројекте структура финансирања била недефинисана. Током 2015. године активно се радило на имплементацији 4 од наведених пројеката док су наредних четири програма била обухваћена имплементацијом, али не директно кроз пројекте који су били планирани Акционим планом, него путем других пројеката који се могу сврстати под исте програме. Пет пројеката нису имплементирани нити је могла бити успостављена веза између нових пројеката и програма којима су они припадали.

Једини пројекат који  се може сматрати у потпуноти реализованим је иградња Центра за дјецу и омладину са сметњама у развоју који је током 2015. године завршен и отворен. Други пројеакат који се може сврстати у ову категорију је употреба обновљиве геотермалне енергије који је завршен у фази истраживања, али који ће имати свој наставак у експлоатационој фази. Природа осталих пројеката из Акционог плана који су имали реализацију у овој години је таква да они изискују дугогодишњу активност, а неки од њих спадају у трајну категорију.

Пројекти који уопште нису реализовани током 2015. године углавном су обуставјени због промјене приоритета након поплаве (развој туризма, израда студије за посебну индустријску зону, едукација о управљању пројектним циклусом, очување културне баштине). Неки пројекти су заустављени из администативних разлога (израда просторно-планске документације). Дио пројеката није директно реализован али су реализовани други у истој програмској групи јер су се наметнули као приоритети с обзиром на ванредне околности. Ипак, ово се не може сматрати недостатком у имплементацији јер су бенефити од реализованих пројеката многоструко већи и имају далекосежне позитивне резултате у односу на оне који су били планирани у редовним околностима. Они су уједно и показатељ спремнсти заједнице односно ЈЛС да квалитетно одговори на одређене изазове.

Финансијски показатељи реализације стратегије у извјештајној години су импресивни с обзиром на Акциони план, али то је добрим дијелом и зато што није био рађен Годишњи план имплементације за 2015. годину. Наиме, припреме за реализацију многих пројеката започеле су током 2014. године па је било евидентно и да ће доћи до озбиљног напретка у имплементацији. Осим тога Акциони план за 2013-2015. годину остао је прилично недефинисан у погледу вриједности средстава која су требала бити имплементирана у 2015. години. Што се тиче извора финансирања, јасно је да највећи дио ових средстава представљају донаторска средства, али то не умањује чињеницу да су и буџетска средства вишеструко превазишла она која су стајала у Акционом плану. Општи закључак који се може направити јесте да је период 2014. и 2015. године вјероватно најважнији за остварење стратешких циљева, а извјесно је и да ће 2016. година знатно допринијети овом трогодишњм циклусу. Након тога вјероватно ће се ствари вратити у некакве редовне оквире реализације и финансирања под условом да не дође до озбиљних економских и политичких поремећаја.

  - Преглед имплементације Стратегије у извјештајној 2016. години

Планом имплементације за 2016. годину било је предвиђено је провођење 33 пројекта укупне вриједности 10.206.000 КМ. У 2016. години започета је имплементација 21 пројекта, од којих је 4 у цијелини завршено. Проценат реализације пројеката у извјештајној години је висок (64%), прије свега усљед укупне вриједности реализованих пројеката од 12.884.168 КМ (126,24%). Виједност реализованих буџетских средстава је 3.302.846 КМ (планирано 2.566.000), док је из екстерних извора прикупљено 9.581.322 КМ (планирано 7.640.000 КМ).

Од важних пројеката чија реализација није започела треба истаћи пројекат уређења корита ријеке Босне ради заштите града од евентуалних будућих пријетњи од поплаве. Мада за реализацију овог пројекта постоји пројектно-техничка документација, препреку и даље представља неријешено питање концесије на корито ријеке Босне, због чега није могуће формулисати финансијску конструкцију за реализацију пројекта па тиме ни приступити његовој реализацији. Такође, нема помака ни око припрема за дефинисање простора за нову индустријску зону с обзиром да Град још није дошао у посјед земљишта пољопривредних задруга у стечају, а не расплаже другим земљиштем погодним за ову намјену. Како нема наговјештаја да ће у скоријем периоду доћи до разрјешења ових питања, могуће је да ће се реализација ових пројеката помјерити чак за неколико наредних година.

У наставку је графички приказ финансијске реализације по секторима.

Табела 1. Преглед планираних наспрам остварених пројеката у 2016. години (сви сектори)

| ПРЕГЛЕД (потпуно или дјелимично завршени пројекти) | Број пројеката | Укупно | Из буџета | Из екстерних извора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРАНО |  |  |  |  |
| А. Укупан број планираних пројеката | 33 | 10.206.000 | 2.566.000 | 7.640.000 |
| % структура финансирања од А | 100% | 100% | 25,14% | 74,86% |
| У РЕАЛИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |
| Б. Укупан број у потпуно или дјелимично завршених пројеката | 21 | 12.884.168 | 3.302.846 | 9.581.322 |
| % потпуно или дјелимично завршених пројеката (од А) | 63,63% | 126,24% | 128,72% | 125,41% |
| % структура (од Б) | 100% | 100% | 25,63% | 74,37% |
| Ц. Укупан број дјелимично завршених пројеката | 17 | 10.189.118 | 2.844.033 | 7.345.085 |
| % дјелимично завршених пројеката (од А) | 51,51% | 99,83% | 110,84% | 96,14% |
| % структура (од Ц) | 100% | 100% | 27,91% | 72,09% |
| Д. Укупан број потпуно завршених пројеката | 4 | 2.695.050 | 458.813 | 2.236.237 |
| % потпуно завршених пројеката (од А) | 12,12% | 26,40% | 17,88% | 29,27% |
| % структура (од Д) | 100% | 100% | 17,02% | 82,98% |

Табела 2. Финансијска пројекција планираних и остварених пројеката распоређених по секторима на основу Плана имплементације.

| 2016 | Област | Збир финансијских вредности пројеката |  | Структура финансирања реализованих пројеката |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планирано | Реализовано | Буџет (%) | Остало (%) |
|  | Друштвени развој | 2.330.000 | 8.916.112 | 2.132.143 (23,91%) | 6.783.969 (76,09%) |
|  | Економски развој | 1.613.000 | 1.138.131 | 75.831 (6,66%) | 1.062.300 (93,34%) |
|  | Еколошки развој | 6.298.000 | 2.829.925 | 1.094.872 (38,69%) | 1.735.053 (61,31%) |
|  | Укупно | 10.241.000 | 12.884.168 | 3.302.846 | 9.581.322 |
|  | % по плану имплементације | 100% | 126,24% | 128,72% | 125,41% |

Сектор економског развоја

У сектору економског развоја за 2016. годину планирана је имплементација 5 пројеката. Један пројекат је у потпуности завршен, како је планом и било предвиђено. За један пројекат није било директних улагања, али јесте било индиректних. Наиме, путем подстицаја откупа јагодичастог воћа индиректно је потпомогнуто отварања хладњаче у индустријској зони Усора. За реализацију ових пројеката иницијално је планирано 1.613.000 КМ, а издвојено је 1.138.131 КМ што је 70,56 %. У овом сектору реализована су првенствено средства из екстерних извора, што је и очекивано јер су за реализацију највећег пројекта коришћена кредитна средства.

Најзначајнији пројектат у 2016. годину у области економског сектора је реконструкција улице Никола Тесла, главне саобраћајнице у старој индустријској зони Усора, која је уједно и главни улаз у град из правца Сарајева. Овај пројекат кандидован је код Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде још 2014. године због оштећења која је саобраћајница претрпила усљед поплаве 2014. године, пошто се налазила на потезу главног продора поплавног таласа, а са циљем да у наредном периоду поспјеше инвестициона улагања у зони.

Табела 3. Преглед планираних и остварених пројеката у економском сектору у 2016. години

| ПРЕГЛЕД (потпуно и дјелимично завршени пројекти) | Број пројеката | Укупно | Из буџета | Из екстерних извора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРАНО |  |  |  |  |
| А. Укупан број планираних пројеката | 5 | 1.613.000 | 438.000 | 1.175.000 |
| % структура финансирања од А |  | 100% | 27,15% | 72,85% |
| У РЕАЛИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |
| Б. Укупан број у потпуно или дјелимично завршених пројеката | 4 | 1.138.131 | 75.831 | 1.062.131 |
| % у потпуно или дјелимично завршених пројеката (од А) | 80% | 70,56% | 17,31% | 90,39% |
| % структура (од Б) | 100% | 100% | 6,66% | 93,34% |
| Ц. Укупан број дјелимично завршених пројеката | 3 | 80.831 | 75.831 | 5.000 |
| % дјелимично завршених пројеката (од А) | 60% | 7,10% | 17,31% | 0,43% |
| % структура (од Ц) | 100% | 100% | 93,81% | 6,19% |
| Д. Укупан број потпуно завршених пројеката | 1 | 1.057.300 | - | 1.057.300 |
| % потпуно завршених пројеката (од А) | 20% | 65,55% | - | 89,98% |
| % структура (од Д) | 100% | 100% | - | 100% |

Друштвени сектор

У друштвеном сектору за 2016. годину планирано је 9 пројекта. Седам пројеката је ушло у реализацију, од којих су два у потпуности реализована – дјечији вртић у Старом граду и Народна библиотека. Треба напоменути да сви радови на Техничко-лабораторијском центру Саобраћајног факултета нису у потпуности били завршени до краја извјештајног периода па се он у овом извјештају не третира као завршен. Реализација ових пројеката започела је још претходне године. За реализацију пројеката у овом сектору иницијално је планирано 2.330.000 КМ, а издвојено је рекордних 8.916.112 КМ што је чак 382,66 %.  Разлог за ово је промјена у динамици реализације средстава, првенствено за изградњу и опремање Техничко-лабораторијског центра Саобраћајног факултета за који у вријеме израде акционог плана још нису у потпуности биле дефинисане финансијска конструкција и динамика финасирања.

Средства из екстерних извора поново чине већину улагања и у овом сектору и више су него троструко већа од буџетских средстава. Но, треба нагласити да су и буџетска средства била два и по пута изнад иницијално планираних. Ово је уједно и један од неколико разлога зашто није дошло до почетка реализације неких од пројеката у овом и другим секторима. Наиме, прилике које се јављају када се за поједине пројекте отвори могућност за добијање инвестиционих средстава из екстерних извора се свакако не пропуштају, а то опет често изискују и нешто већа улагања од иницијално планираних, што се онда мора урадити науштрб неких других планираних пројеката.

У овој области свакако треба истаћи такве капиталне пројекте као што су Техничко-лабораторијски центар, Народна библиотека и дјечији вртић у Старом граду, чијом реконструкцијом је достигнут потребни ниво капацитета.

Табела 4. Преглед планираних и остварених пројеката у друштвеном сектору 2016. години.

| ПРЕГЛЕД (потпуно и дјелимично завршени пројекти) | Број пројеката | Укупно | Из буџета | Из екстерних извора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРАНО |  |  |  |  |
| А. Укупан број планираних пројеката | 9 | 2.330.000 | 830.000 | 1.500.000 |
| % структура финансирања од А | 100% | 100% | 35,62% | 64,38% |
| У РЕАЛИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |
| Б. Укупан број потпуно или дјелимично завршених пројеката | 7 | 8.916.112 | 2.132.143 | 6.783.969 |
| % потпуно или дјелимично завршених пројеката (од А) | 77,77% | 382,67% | 256,88% | 452,26% |
| % структура (од Б) | 100% | 100% | 23,91% | 76,09% |
| Ц. Укупан број дјелимично завршених пројеката | 5 | 7.408.326 | 1.753.330 | 5.655.032 |
| % дјелимично завршених пројеката (од А) | 55,55% | 317,95% | 211,24% | 377,00% |
| % структура (од Ц) | 100% | 100% | 23,67% | 76,33% |
| Д. Укупан број потпуно завршених пројеката | 2 | 1.507.750 | 378.813 | 1.128.937 |
| % потпуно завршених пројеката (од А) | 22,22% | 64,71% | 45,64% | 75,26% |
| % структура (од Д) | 100% | 100% | 25,12% | 74,88% |

Сектор заштите животне средине

У сектору заштите животне средине за 2016. годину планирана су 18 пројекта од којих је 12 ушло у реализацију. Један пројекат релативно мање вриједности је финализиран, а односио се на истраживања резерви питке воде у долини ријеке Босне. За реализацију пројеката било је планирано 6.298.000 КМ, а издвојено је 2.829.925 КМ. Однос буџетских и екстерних средстава био је релативно уравнотежен у односу на друга два сектора. Подбацило се у средствима која су очекивана за реализацију пројекта уређења корита ријеке Босне и других мањих водотока у сврху подизања отпорности на поплаве. Поред недостатка средстава, Влада није разријешила ни питање концесије на корито ријеке Босне, чиме је Град Добој, као талац ове ситуације и даље остао у зони високог ризика од евентуалних будућих поплава. Постојеће стање омета Град Добој да трага за другим средствима за финансирање овог пројекта.

Зато је направљен знатан напредак у области деминирања и то средствима Владе Њемачке и Владе Јапана уз суфинансирање из општинског буџета, па је у само годину дана готово досегнут ниво утрошених средстава планиран за цијели трогодишњи период.

Значајно је да је дошло до напретка у имплементацији мјера енергетске ефикасности кроз утопљавање јавних објеката. Радило се и на унапређењу других аспеката квалитета животне средине, управљања отпадом и подизању спремности, материјалне и људске, за управљање ризицима.

Табела 5. Преглед планираних и остварених пројеката у сектору заштите животне средине у 2016. години

| ПРЕГЛЕД (потпуно или дјелимично завршени пројекти) | Број пројеката | Укупно | Из буџета | Из екстерних извора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРАНО |  |  |  |  |
| А. Укупан број планираних пројеката | 18 | 6.298.000 | 1.298.000 | 5.000.000 |
| % структура финансирања од А | 100% | 100% | 20,61% | 79,39% |
| У РЕАЛИЗАЦИЈИ |  |  |  |  |
| Б. Укупан број потпуно или дјелимично завршених пројеката | 12 | 2.829.925 | 1.094.872 | 1.735.053 |
| % потпуно или дјелимично завршених пројеката (од А) | 66,66% | 44,94% | 84,35% | 34,70% |
| % структура (од Б) | 100% | 100% | 38,69% | 61,31% |
| Ц. Укупан број дјелимично завршених пројеката | 11 | 2.749.925 | 1.014.872 | 1.735.053 |
| % дјелимично завршених пројеката (од А) | 61,11% | 43,66% | 78,19% | 61,31% |
| % структура (од Ц) | 100% | 100% | 36,91% | 63,09% |
| Д. Укупан број потпуно завршених пројеката | 1 | 80.000 | 80.000 | - |
| % потпуно завршених пројеката (од А) | 5,55% | 1,27% | 6,16% | - |
| % структура (од Д) | 100% | 100% | 100% | - |

3.3	Кључни резултати и остварени прогрес

У трећој календарској години опоравка од поплаве и даље се осјећа снажан залет у реализацији пројеката, првенсвено у друштвеном сектору. Веома је позитивно да је ионако висок планирани износ средстава за реализацију стратешких пројеката у овој години надмашен у милионским износима, како у погледу буџетских средстава, тако и у погледу финансирања из екстерних извора. Неповољно је што економски и сектор заштите животне средине нису достигли плаирани ниво улагања, али то се може дјелимично оправдати и приликом која се указала за коришћење средстава из екстерних извора у друштвеном сектору, које је требало пратити повећаним суфинансирањем буџетским средствима. Уз пројекте који су реализовани у претходне двије године, може се рећи да је Добој практично завршио процес санације и обнове након штете настале усљед поплаве. Није свакако добро што није више постигнуто на пољу заштите од будућих пријетњи од поплаве, што територију града оставља изложеном будућим ризицима. Одговорност за ово свакако није на Граду и његовој управи, него прије свега на Влади која није испунила свој дио бавеза. Свеједно, није добро да Град дуго остане у овако опасном међупростору.

Запажа се да се наставља тренд унапређења сарадње са привредним сектором. Град је чак донио и низ одлука о подстицајима одређеном броју предузећа, а омогућио је и различите видове субвенција односно подршке пољопривредним произвођачима. Ово говори о повећаној осјетљивости Градске управе за потребе привредника, односно инвеститора.

Улазак у процес BFC сертификације, затим приступање пројектима МЕГ, ЛИР и ХРАСТ допринијели су промјени парадигме локалне управе у смислу устројавања истинског сервиса за грађане и привреднике. Ови процеси су још увијек у току, али се већ осјећа промјена у квалитету пружања услуга због широког обухвата већег сегмента управе овим процесима који тјерају све актере да унапређују свој рад.

Економски развој

Секторски циљ 1: Побољшано пословно окружење и развијени инструменти подршке привреди.  Током извјештајног периода локална управа је наставила активности у оквиру поцеса БФЦ сертификације које треба у крајњој инстанци да доведу до стварања амбијента који ће бити атрактиван новим инвеститорима. Локална управа је реорганизовала свој рад и припрема услове који мијењају приступ према инвеститорима; ојачано је међусобно повјерење са локалним пословним сектором и донесено неколико одлука о давању подстицаја привредницима, а кроз подстицаје пољопривредним произвођачима и субвенцију откупа одређених пољопривредних производа помаже се локална пољопривреда и субјекти који се баве откупом и прерадом производа.

Забрињавајуће је да није дошло до помака око стварања услова за изградњу нове индустријске зоне зато што Град још увијек није ушао у посјед пољопривредних задруга у стечају, а што зависи од одлуке Владе. Без овога Град није у могућноости да обезбиједи локацију за изградњу зоне. У међувремену се чине напори да се о постојећу зону уведе што већи број субјеката, што иде добром динамиком. У ову сврху, Град је извршио потпуну реконструкцију главне саобраћајнице у зони, што је врло позитивно прихваћено од стране заинтересованих и већ присутних привредника.

Секторски циљ 2: Привучене веће инвестиције, првенствено у областима индустрије, дистрибуције и транспорта. Запажа се живост неколико привредних субјеката у виду повећања инвестиција у проширење поизводње, на што је Град донио мјере подршке таквим субјектима како би им помогао у развоју. Страни инвеститори који већ граде нове капацитете су наставили или приводе крају своје инвестиције, а један је већ кренуо у пробну производњу. С обзиром да је из режима зкупа и доградње капацитета ушао у куповину индустријског комплекса знак је да сматра да постоји позитивна перспектива за проширење производње и инвестиција. Остварени су контакти са новим потенцијалним инвеститорима, али преговори нису финализовани у извјештајном периоду.

Нарочита живост може се уочити у области услуга у виду сталног повећања броја субјеката у угоститељству, трговини, сервисима и занатству. Посебно је вриједно истаћи да је добојски хотел Парк поново отворен. Након вишемилионске инвестиције у куповину и реновирања коначно је отворен за посјетиоце и грађане Добоја.

Секторски циљ 3:  Повећање обима пољопривредне производње и радне ангажованости сеоског становништва. Пољопривреда је претрпјела велику штету у претходном периоду усљед поплава и других неповољних метеоролошких услова и тек се налази на путу опоравка. Неколико организација је у постпоплавном периоду пружило подршку унапређењу пољопривредне производње подјелом пластеника, садница, механизације  и других средстава за унапређење производње, а Град Добој је пружио подршку кроз суфинансирање пројеката и давање подстицаја. Још увијек се чека почетак рада капацитета за прераду пољопривредних производа како би се у потпуности развили кооперантски односи у области производње поврћа, воћа, а у будућности вјероватно и производње сунцокрета.

Друштвени развој

Секторски циљ 1:  Унапређене могућности образовања одраслих у сврху запошљавања и самозапошљавања. На овом плану Град Добој је сигурно међу локалним заједницама које имају развијене модерне механизме за приступ рјешавању овог посебно озбиљног проблема са којим се суочавају незапослени након врло неуспјешног процеса приватизације и дугогодишњег таворења у погледу нових инвестиција. Успостављено је стратешко партнерство за рјешавање проблема незапослености и социјалне искључености. Добој посједује Локални савјет за образовање одраслих, Стратегију образовања и оперативан Центар за цјеложивотно учење. Центар за цјеложивотно учење обезбиједио је нова донаторска средства за сљедећи циклус обуке радне снаге, а Град Добој као партнер у пројекту обезбјеђује суфинансирање и друге механизме подршке. Имплементација пројекта започела је крајем 2016. године. Тренутно се ради на повезивању са локалним привредницима и мапирању њихових потреба, након чега ће услиједити јавни позив за избор кандидата за обуку.

Секторски циљ 2:  Унапређени услови за рад са дјецом и младим; Ово је један од секторских циљева који биљежи најбоље резултате. Не само да је у претходном периоду након поплаве извршена обнова већине школских објеката  и вртића, те успостављен Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју, него се током 2016. године ишло и даље –  обновљен је једини преостали оштећени јавни дјечији вртић, а обезбијеђена су и нова донаторска средства и суфинансирање за енергетски ефикасну реконструкцију основне школе у градском подручју. Надлежно министарство осигурало је средства за сличан пројекат за другу школу. Ради се о двјема школама на којима је након поплаве била урађена само нужна санација. Урађена је и обнова једне подручне школе. Са великим изгледом да буде одобрен, кандидован је пројекат изградње нове школе у Подновљу, за коју ће Град Добој издвојити већи дио средстава.

Град Добој је крајем године приступио и пројекту Омладинске банке путем којег ће у наредне двије године у партнерству са организацијом Мозаик суфинансирати креативне друштвено корисне пројекте које предложе млади из Добоја, а већ дуги низ година Добој је у пројекту Про-Будућност који има снажну компонету рада са младима. Уз бројне спортске клубове који се финансирају путем Спортско савеза, може се слободно констатовати да Град Добој младим нуди озбиљне и разноврсне могућности за креативно изражавање и социјализацију.

Не треба заборавити ни да Добој већ неколико година даје подршку имплементацији пројекта обуке програмера коју спроводи организација BILD. Пројекат је већ извео генерације програмера који налазе запослење чак и у локалним ИТ фирмама.

Секторски циљ 3:  Побољшани услови и услуге за социјално искључене и рањиве категорије. С обзиром на хетерогеност категорија које спадају у ову област, постоје поља на којима се могу уочити значајни позитивни помаци, као и они у којима су позитивна помијерања мања или их уопште нема. Добро је што се овом облашћу баве многобројне организације и институције па је могуће пронаћи партнере за различите пројекте помоћи и подршке. Један од кључних докумената који је Добој усвојио у претходном периоду је Локални акциони план у области инвалидности који представља окосницу за израду и реализацију пројеката у овој области. Добој је дао подршку организацијама које су припремиле пројектне приједлоге према донаторима на основу овог акционог плана и обезбиједиће суфинансирање за пројекте који буду одобрени. У области здравствене заштите урађен је велики пројекат прилагођавања простора у Дому здравља који им ће се створити могућности за пружање различитих нових видова здравствених услуга. Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју има посебно мјесто јер поред пружања услуга дневног центра он уједно омогућује инклузивни приступ у раду са овом посебно рањивом категоријом младих. Однос према незапосленим лицима одсликава се кроз Центар за цјеложивотно учење. За социјално најугроженије категорије становништва, пред Центра за социјални рад постоје и континуиране услуге јавне кухиње.

Сектор заштите и унапређења животне средине

Секторски циљ 1:  Повећана покривеност становништва водоводном и канализационом мрежом. Након што су у 2014. и 2015. години урађени значајни пројекти реконструкције водоводне и канализационе мреже и пумпних постројења, у 2016. години приступило се изради пројектне документације неопходне да би се у наредном периоду могли реализовати развојни планови Града Добој. Наиме, постојећи водоводни и канализациони капацитети искоришћени со до својих лимита. Цијело јужно урбано подручје – простор најинтензивније изградње, суочава се са потешкоћама у пружању комуналних услуга. Посебно је акутан проблем поткапацитираности канализације. Стога је Добој дао да се израде пројекти за превазилажење овог проблема који су дефинисали до ниво извођачког пројекта, фазе неопходне за рјешавање постојећих проблема. Пројекти обухватају трасе, позиције и капацитет колектора, прецрпних станица, раздвајање оборинских и фекалних вода и изградњу пречистача. Ради се о будућим капиталним пројектима, који изискују капитална улагања, за које ће бити потребне десетине милиона марака буџетских, кредитних и донаторских средстава до којих није могуће доћи без потребне пројектне документације.

Унапређење водоводне инфраструктуре одвијало се углавном у руралном подручју: Осјечани – Сјенина – Палежница; у Придјелу Доњем и на подручју Трбук – Осојница. Сва ова подручја имала су озбиљне потешкоће у водоснабдијевању, нарочито протеклих година, највјероватније као посљедица климатских промјена, али повећање потрошње.

Секторски циљ 2:  Смањени ризици од елементарних непогода и других опасности. Нажалост, у овој области није било посебно позитивног развоја, успркос томе што се ово сматра једним од највећих приоритета за Град Добој. Разлози су познати и настављају се у сваку нову годину. Да би уопште било могуће реализовати кључни пројекат за заштиту Града, мора се интервенисати у кориту ријеке Босне, за што у овом периоду постоји законска препрека у виду раније издате концесије по којој до сада није дошло ни до какве реализације. Није дошло ни до реализације нових пројеката уређења мањих водотока који представљају локалну пријетњу у руралним подручјима.

Опасност од будућих поплава свакако је највећа пријетња за Град Добој али он мора бити приправан да одговори и на друге врсте опасности. Стога се радило на јачању система цивилне заштите и то најприје кроз обуку специјализованих јединица као што је јединица за спашавање на води и под водом. Кроз пројекат међуопштинске сарадње, који је финансиран од Вијећа Европе, радиће се на обуци ватрогасних јединица из Добоја и околних општина.

Секторски циљ 3:  Унапређење управљања чврстим отпадом. Овдје је свакако значајно истаћи устројавање Регионалне санитарне депоније као организованог система управљања отпадом. Након што је предузеће основано претходне године, у 2016. години оно је успјешно пословало и почело са прихватом отпада из неколико сусједних општина укључених у овај пројекат. Истовремено се ради на рјешавању имовинских питања како би се обезбиједила планирања будућа цјелина али овај процес ни на који начин не омета функционисање депоније.

У оквиру ЛИР пројекта радило се и на проширењу система организованог одвоза смећа, уклањању највеће дивље депоније на градском подручју, те на едукацији становништва. Постоји још увијек широк простор за проширење у овој области, а поготову на питању селекције отпада на којем се у овом периоду врло мало напредовало.

Секторски циљ 4:  Повећана енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије и  заштита ваздуха. Основа за дјеловање у овој области представља СЕАП. Урађено је мапирање јавних и приватних објеката у граду Добоју ради идентификације потреба. Значајно је да се сви нови објекти већ раде према важећим стандардима и да је реконструкција јавних објеката након поплаве такође урађена према стандардима. Такође су пројекти реконструкције изведени у 2016. години (дјечији вртић и библиотека) урађени уз примјену мјера енергетске ефикасности. Нови пројекти реконструкције двију школа који су у имплементацији такође су фокусирани првенствено на подизање степена енергетске ефикасности.

Имплементација пројекта прикључења подручне школе у Шеварлијама на термални извор одложена је за 2017. годину због одлуке донатора  да додатно провјери резултате истраживања и одреди метод одлагања коришћене термалне воде.

Секторски циљ 5:  Уређена просторно-планска и еколошка документација. Просторни и урбанистички план Града Добоја и даље се суочавају са препрекама због жалбе једне од фирми које су конкурисале на јавном позиву. Ово представља велику потешкоћу за Град јер је важење ранијих докумената истекло, па је засад једина могућност рад према регулационим плановима. СЕАП је усвојен 2015. године и представља основу за имплементацију мјера и пројеката у области заштите животне средине.

3.4. Вертикална и хоризонтална усклађеност и ниво интегрисаности

Приликом израде Ревидиране стратегије Града Добој у периоду од 2016-2020. године успостављена је вертикална усклађеност с низом докумената стратешког карактера на вишим нивоима према сеторима.

Економски развој:

Први стратешки циљ у сагласности је са стратешким циЉевима садржаним у Стратегији и политици развоја индустрије у Републици Српској за период 2014-2018, посебно са сЉедећим стратешким циЉевима:

1. Побољшати пословно окружење и повећати инвестиције у индустрију;

3. Ревитализација индустрије;

4. Повећати запосленост у индустрији.

Други стратешки циљ у сагласности је са првим и петим стратешким циљем Стратешког плана развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске за период 2015-2020. године:

1. Повећање обима и продуктивности пољопривредне производње и обезбјеђење стабилности дохотка пољоприведних произвођача;

5.  Уравнотежен интегрални рурални развој.

Друштвени развој:

У оквиру плана друштвеног развоја предвиђене програмске интервенције се директно ослањају на приоритетне правце дјеловања и циЉеве развоја идентификоване у оквиру стратешко-планских докумената и законске регулативе виших нивоа и то:

-	Стратегија развоја културе РС, у односу на циљ Унапријеђени услови за рад са дјецом и младим и развој инфраструктуре и садржаја у области културе и спорта;

-	Стратегија развоја локалне самоуправе РС, у односу на Стратешки циљ 3./Осигурање доступности и квалитета јавних услуга за све грађане;

-	Стратегија развоја спорта РС, гдје се везе огледају првенствено у односу на унапријеђене услове за рад са дјецом и младим и развој инфраструктуре и садржаја у области културе и спорта;

-	Стратегија развоја образовања РС, посебно у односу на унапријеђене могућности образовања одраслих у сврху запошЉавања и самозапошљавања.

-	Стратегија научног и технолошког развоја РС, гдје се у оквиру Општих циљева научног и технолошког развоја РС наводи развој људских ресурса.

-	Што се тиче социјалне заштите, везе се огледају првенствено у односу на законску регулативу, односно на Закон о социјалној заштити и Закон о дјечијој заштити, те на остале сродне законе и подзаконске акте у овој области.

Сектор заштите и унапређења животне средине

Најзначајнији стратешки документи из ове области су:

-	Просторни план РС, гдје је у оквиру другог од Посебних циљева развој усмјерава ка већој кохезији простора путем развоја и побољшања инфраструктурних мрежа као и повећања доступности јавним службама, а у оквиру шестог Посебног циља дефинише Заштита и унапређивање животне средине, чување и побољшање стања природних и културних вриједности и јачање идентитета Републике Српске. Надаље, рјешавање проблема депоновања отпада, као и Заштита и унапређивање подручја природних вриједности дефинисањем простора, те Идентификација и заштита културно-историјског наслијеђа.

-	Стратегија заштите природе РС, гдје се везе примарно успостављају са Стратешким циљевима 2./Одрживо кориштење природних ресурса и 3./Смањење притисака на биолошку и геолошку разноврсност Републике Српске.

-	Стратегија интегралног управЉања водама РС, првенствено у односу на Опште циљеве 2./ Повећање коришћења и уређења расположивих ресурса у еколошки, социјално и економски прихватљивим границама и 3./ Повећање ефикасности и рационализације употребе воде у складу са ограничењима која се постављају на плану све ограниченијих ресурса и све сложенијих интеракција са другим системима у системском окружењу. Осим тога, битне везе се препознају и у односу на Посебне циљеве ове Стратегије и то, у првом реду, П1./ Унапријеђивање свих видова рационалног и интегралног коришћења вода заштите вода и заштите од вода  и П5./ Планска рационализација коришћења вода у свим сферама, полазећи од чињенице да Република Српска није богата водом и да је вода добро од општег интереса.

-	Осим тога, реализацијом наведених циљева поменуте Стратегије управљања водама, остварују се и специфичне сврхе Закона о водама РС, посебно оне које се односе на Постизање одрживог коришћења вода и Осигурање правичног приступа водама.

-	Стратегија развоја локалне самоуправе, гдје се везе уочавају у односу на стратешке циљеве 2./ Одговорно и проактивно управљање јавним пословима и локалним развојем и 3./ Осигурање доступности и квалитета јавних услуга за све грађане.

-	Акциони план енергетске ефикасности РС до 2018. године, гдје се у оквиру индикативног циља уштеде енергије (од 9%), као неке од приоритетних мјера за сектор услуга, гдје спадају и јавни објекти, дефинише енергетски ефикасна обнова постојећих и изградња нових зграда према принципима енергетске ефикасности. Истовремено, као међусекторске мјере је дефинисана и мјера енергетска ефикасност у јединицама локалне самоуправе.

3.5  Институционални капацитети Градске управе и сарадња са битним актерима

Послове централне координационе јединице за управљање развојним активностима (ЈУРА) у Добоју  води  Одсјек за за стратешко планирање и управљање развојем (раније Одсјек за стратешко планирање и инвестиције) који је установљен при Кабинету градоначелника. Одсјек је почетком 2015. године био формално расформиран због захтјева нове систематизације радних мијеста што је створило одређене поремећаје у процесу праћења, планирана и извјештавања, али је до средине године поново успостављен што је кореспондирало са почетком рада на евалуацији, а потом рада на ревизији Стратегије. У складу са Систематизацијом, Одсјек има пет запослених с тим да јој неформално подршку дају још два радника. С друге стране, Јединица је мултисервис која поред стратешког планирања ради и извјештавање, праћење имплементације, координацију пројеката, израду пројектних апликација и низ других активности.

Остварењу стратешких циљева у извјештајном периоду посебно су допринијели бројни међународни донатори и агенције за имплементацију од којих се посебно морају истаћи USAID, EUCOM и УНДП који је радио на имплементацији неколико милиона вриједних пројеката опоравка од поплава финансираног од стране Европске уније. У имплементацији су активну улогу имале организације цивилног друштва, како међународне попут CRS, WVI, тако и домаће односно локалне: ЛАГ регије Добој, Еуроплус, МДП иницијативе и друге.

Добој је укључен у неколико пројеката који су фокусирани на унапређење пословног амбијента, рада локалне упрве и пружања комуналних услуга грађанима као што су BFC сертификација, МЕГ, РАСТ и ЛИР у којима Јединица за управљање развојем игра улогу централне кооординације активности, а обавља и посао техничког сервиса Привредног савјета Града Добој. Одсјек своје активности спроводи у сарадњи са другим одјељењима и службама, а највише са Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности.

- КЉУЧНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

На подручју Града Добој живи приближно 70.000 становника од којих је око 30.000 у урбаном, а 40.000 у руралном дијелутериторије. У 2016. години Добој је имао укупно 10.006 запослених, од чега је у привредним друштвима било запослено 5.126, у сектору самосталног предузетништва 1.745, а у јавном сектору 3.135. Пословни сектор запошљава 68,6%, а јавни  31,3 % укупно запослених. Број лица која ативно траже посао је 6.146. Стопа незапослености износи 38,05%.

Сви битни макроекономски показатељи садржани су у посебном документу: „Анализа пословања привредних друштава у периоду од 2014-2016. године“ коју је сачинило Одјелејње за привреду и друштвене дјелатности (Анекс).

- ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Степен реализације Ревидиране стратегије у њеној првој години имплементације може се сматрати прилично успјешним, посебно са финансијског аспекта, јер су реализована средства знатно премашила планирана која су већ и сама по себи била јако оптимистична. Уочава се знатно позитивнији однос између планираних и реализованих пројеката у односу на прву половину периода имплементације Стратегије у којем је постајао велики раскорак у односу између зацртаног и реализованог. Међутим, и у овом периоду су се појавиле потешкоће око покретања одређених пројеката и то превенствно оних чија је имплементација и раније била пролонгирана (индустријска зона, просторни и урбанистички план и сл.). Поред заостајања у имплементацији одређених пројеката у економском сектору, који је на извјестан начин и централна тачка и окосница Стратегије, посебно је забрињавајуће што није започета имплементација важних пројеката заштите Града од будућих пријетњи од поплаве.

У смислу побољшање процеса и резултата имплементације Стратегије, већ се током рада на ревизији, односно припремом петогодишњих и трогодишњих планова водило рачуна о што реалнијем финансијском планирању буџета и екстерних извора финансирања; квалитетнијој припреми пројектних приједлога за аплицирање на доступне екстерне изворе финансирања; координацији процеса припреме градског буџета и наредног плана имплементације 1+2; успостављању система континуираног праћења имплементације Стратегије, укључујући намјенске базе података и помоћне алате; унапређењу јачања сарадње пословног сектора и јединице за управљање развојем током циклуса планирања као и заједничких јавно-приватних партнерстава  или пројеката медјуопштинске сарадње; формалној систематизацији/попуњавању радних мјеста стручним особама; јачању капацитета ЈУРА и служби/одјељења за комуникацију са екстерним развојним актерима, вишим нивоима власти и донаторима  и слично.

Веома је значајно што је Град Добој ушао у процес BFC сертификације, јер тиме не само да је изразио своју намјеру да унаприједи пословно окружење, него се и практично обавезао да устроји Градску управу у складу са високим професионалним стандардима. Приступање МЕГ и РАСТ пројектима створило је додатне обавезе и то не само у аспекту односа према пословном окружењу него и свим другим областима пружања услуга грађанима. Овај приступ има благотворно дејство и на динамику имплементације стратешких циљава, односно пројеката који воде њиховом остварењу, јер сви ови пројекти инсистирају на стратешком приступу интегрисаног развоја односу у рјешавању потреба заједнице, а финансијска компонента подршке у оквиру ових пројеката инсистира на имплементацији стратешких пројеката.

У остваривању стратешких и секторских циљева неопходно је успоставити још  снажнији ослонац на организације цивилног друштва, јачати њихов капацитет и спремност да одговоре на потребе друштва артикулисане у стратешким пројектима, те тражити њихово ангажовање око рјешавања развојних питања. Постоје одлични позитивни примјери гдје су организације цивилног друштва допринијеле битној промјени стварности.

На пољу јавно-приватног дијалога нужно је даље радити на успостављању повјерења и заједничког планирања рјешавања питања и проблема који оптерећују пословни сектор те успоставити заједнички наступ када се ради о општем интересу и интересу заједнице, било да је у питању некаква пријетња том интересу, било да је у питању могућност остваривање неког интереса, помоћи и сл.

На пољу заштите безбиједности грађана и заштите животне средине и даље предстоје велики задаци и озбиљне инвестиције капиталног значаја. Веома је позитивно што је Добој у претходне двије године израдио кључну пројектну документацију као нужан предуслов за реализацију оваквих пројеката, јер то сада пружа основу за трагање за финансијским средствима из екстерних извора која ће са заједно са планираним буџетским средствима довести до реализације пројеката и рјешавања потреба и проблема у овом врло важном аспекту за заједницу. У међувремену, не би се смјело посустати у настојању да се уклоне одређене правне и бирократске препреке како би се ушло у најважнији пројекат – уређење корита ријеке Босне ради заштите Града од будућих пријетњи од поплава.

- АНЕКСИ

- Табеларни преглед стања реализације пројеката у 2016. години

- План имплементације Стратегије интегрисаног развоја 2016-2018. године.

- Извршење буџета за 2016. годину – Извјештај о реализацији буџета

- Анализа пословања привредних друштава у периоду од 2014-2016. године

НАПОМЕНА: анекси уз Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја Града Добој за 2016. годину налазе се у прилогу извјештаја на интернет презентацији Града Добој.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Обавеза извјештавања Скупштине Града Добој о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије интегрисаног развоја 2011-2020. произашла је из приступња Града Добој УНДП-овом ИЛДП пројекту којим је усвојена МиПРО методологија стратешког планирања, а потврђена је као обавезна активност приступањем пројекту BFC сертификације и прихватањем BFC SEE стандарда као и учешћем Града Добој у УНДП-овом  МЕГ пројекту.

Обрађивач:

Одјељење за стратешко планирање,

европске интеграције и

локални економски разв